## Atividades
ID | Atividade | Responsáveis | Prazo | Frente | Prioridade | Status | Próximo passo | Origem | Notas e bloqueios
ACT-101 | Preparar carrossel sobre ferramentas | Ana | 2026-10-05 12:00 | Growth | Alta | Em andamento | Finalizar as artes com o Bruno | Ata_2026-10-01.md | Versão final depende de aprovação do líder de Growth
ACT-102 | Montar checklist inicial de onboarding | Davi | fim do mês | Operações | Alta | A fazer | Revisar material de entrada e propor primeira versão | Ata_2026-10-01.md | Validar etapas com alguém de Operações
ACT-103 | Elaborar briefing de oficina | Carla | 2026-10-09 12:00 | Formação | Média | Bloqueada | Obter confirmação do espaço | Ata_2026-10-01.md | Sala ainda não confirmada
ACT-104 | Revisar fluxo de solicitação de materiais | Ana; Davi; Fernanda | 2026-10-11 12:00 | Operações | Média | A fazer | Mapear etapas atuais | Ata_2026-10-01.md | Uma tarefa com dois responsáveis